## Slide 1: AID1805 全国中期项目答辩

## Slide 2: 中期项目答辩的意义
  1. 增进学员之间相互了解和互动
  2. 锻炼大家的协作能力和团队精神
  3. 锻炼大家的编码/动手能力/扩展眼界
  4. 锻炼大家的表达能力
  5. 自我定位

## Slide 3: 中期项目答辩流程
1、分小组
2、选项目、提交项目文档
3、写项目
4、项目答辩

## Slide 4: 分小组 VS 选项目
  1. 分小组选组长
    1. 分组时间
    脱产学习一月以后(讲完MySQL和网络编程之后，还没有学习多进程多线程)
  2. 分组要求
  1). 自由组队（座位最好相邻或相近）
  2). 每组人数5-8人，避免出现1-2人的团队
  3). 项目老师对组长进行交流，了解组长的协调开发能力，通过了解判断该组长能否带领团队完成选择的任务
  4). 确定小组名 和 口号
  2. 选项目
  1. 各小组选项目时间
    分组后在4天之内选定本组项目（多进程多线程结束，MongoDB开始之前，提供部分项目做参考）

## Slide 5: 提交项目 VS 写项目
    1. 各小组项目公布方式
    通过4天的资料收集和思考，团队头脑风暴开会讨论确定项目功能，组长以文档的方式汇报老师
  2. 项目的设计及实现
  1. 时间 : 3周
  2. 具体的实现，数据结构的设计
  3. 可对设计过程中某些功能进行调整，组长向老师汇报各成员任务的进展
  4. 具体的编码实现，调试测试
  3. 项目交付日期（ Django框架上课之前）

## Slide 6: 准备答辩
  1. 准备答辩
  1. 时间 : 一个周末的时间
  2. 根据答辩的流程设计PPT，流程如下：
  团队介绍 --> 项目介绍(包括演示) -->设计实现(原理)介绍，分工协作介绍 --> 成员介绍各自模块 -->总结

## Slide 7: 项目答辩
  - 1. 时间: 课程第三阶段Django授课中的第二个周末
  2. 答辩评委介绍（老师、班主任、企业合作、项目经理… …）
  3. 评分规则，答辩方式介绍，分组情况介绍，分组答辩开始....... （每个组按下顺序循环进行）
  1). 团队介绍 （口号，梦想，兴趣爱好，成员(包括特长)介绍） [组长]
  2). 项目介绍
  2.1 总体功能介绍，设计思路，项目演示。[组长或者其委派的成员]
  2.2 分功能模块实现介绍，以及成员的分工介绍。[组长或者其委派的成员]
  2.3 成员介绍各自功能实现及代码展示[成员]
  2.4 项目总结[组长或者其委派的成员]
  3). 评委提问、点评、打分环节
  4. 名次公布，颁奖
  5. 活动总结

## Slide 8: 评分标准
  评分选项
  项目功能
  团队协作
  表达能力（小组成员答辩不超过5分钟）
  创新
  答辩应变
  PPT/代码风格

## Slide 9: 答辩项目选题

## Slide 10
FTP文件上传下载(图形界面)
网络聊天室(图形界面)
在线天气(图形界面)
简易智能机器人
多人抢手机
高德地图租房小程序
学生信息管理系统网络版
员工后台管理系统
在线词典(图形界面)

## Slide 27
加油吧同志们！